## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont sieci wodociagowej w ulicy Jagiełły w Grodkowie
L.p. | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość
I. SIEĆ WODOCIĄGOWA
1 | Montaż rurociągów PEHD RC PE100 SDR17 PN10 Dz 110 z wykonaniem połączeń , montażem kształtek (łączniki rurowe: RK DN 200, FFR 200/100, tuleja kołnierzowa DN 100, kolana, łuki PE 110 itp. ...) wraz z robotami ziemnymi ( w tym wykopy, podsypka, zasypka, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopów , montaż i demontaż podwieszeń dla zabezpieczenia kabli i rur) oraz próbę szczelności , płukania i dezynfekcja oraz oznakowania wodociagu tasmą lokalizacyjną z wkładką metalową | m | 126
2 | Montaż sięgaczy rurociągu PE 63 z wykonaniem połączeń , montażem kształtek wraz z robotami ziemnymi ( w tym wykopy , podsypka, zasypka, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopów , montaż i demontaż podwieszeń dla zabezpieczenia kabli i rur) oraz próbę szczelności , płukania i dezynfekcja oraz oznakowania wodociagu tasmą lokalizacyjną z wkładką metalową | m | 6
3 | Montaż sięgaczy rurociągu PE 50 z wykonaniem połączeń , montażem kształtek wraz z robotami ziemnymi ( w tym wykopy , podsypka, zasypka, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopów , montaż i demontaż podwieszeń dla zabezpieczenia kabli i rur) oraz próbę szczelności , płukania i dezynfekcja oraz oznakowania wodociagu tasmą lokalizacyjną z wkładką metalową | m | 5
4 | Montaż sięgaczy rurociągu PE 40 z wykonaniem połączeń , montażem kształtek wraz z robotami ziemnymi ( w tym wykopy , podsypka, zasypka, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopów , montaż i demontaż podwieszeń dla zabezpieczenia kabli i rur) oraz próbę szczelności , płukania i dezynfekcja oraz oznakowania wodociagu tasmą lokalizacyjną z wkładką metalową | m | 3
5 | Montaż sięgaczy rurociągu PE 32 z wykonaniem połączeń , montażem kształtek wraz z robotami ziemnymi ( w tym wykopy , podsypka, zasypka, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopów , montaż i demontaż podwieszeń dla zabezpieczenia kabli i rur) oraz próbę szczelności , płukania i dezynfekcja oraz oznakowania wodociagu tasmą lokalizacyjną z wkładką metalową | m | 6
6 | Montaż nawiertki NWZ do rur PE 110 z zasuwą DN 40, obudową teleskopową , skrzynką uliczną , krążkiem żelbetowym pod skrzynkę oraz oznakowanie armatury tabliczka na słupku | kpl. | 3
7 | Montaż nawiertki NWZ do rur PE 110 z z asuwą DN 50, obudową teleskopową , skrzynką uliczną , krążkiem żelbetowym pod skrzynkę oraz oznakowanie armatury tabliczka na słupku | kpl. | 3
8 | Montaż hydrantu podziemnego DN80 z zasuwą kołnierzową DN 80, obudową teleskopową , skrzynką uliczną na krążku żelbetowym, montażem tulei kołnierzowych PE 90/80 z lużnym kołnierzem , kolanem żeliwnym stopowym DN 80, prostką dwukołnierzową DN80 , L=1,0m wraz z obetonowaniem skrzynki zasuwy i hydrantu, wykonaniem betonowych bloków podporowych pod zasuwę i kolano stopowe i oznakowanie armatury tabliczkami na słupkach | kpl. | 1
II. ROBOTY DROGOWE
9 | Rozbiórka nawierzchni drogowych bitumicznych grubości ok. 8 cm wraz z załadunkiem i wywozem gruzu oraz kosztem utylizacji | m2 | 169.1
10 | Rozbiórka chodników z kostki brukowej betonowej 10x20x6(8) cm z przesortowaniem materiału i złożenie na poboczu. | m2 | 8
11 | Rozbiórka krawężników 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przesortowaniem materiału i złożeniu na poboczu | m | 6
12 | Wykonanie podbudowy drogi: - 15 cm warstwa odsączająca z piaku 0-2 mm, - 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm (warstwa dolna) - 8 cm podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm (warstwa górna) | m2 | 124.6
13 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwa wiążąca gr. 6 cm, skropienie podbudowy emulsją asfaltową | m2 | 169.1
14 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwa ścieralna gr. 4 cm, skropienie podbudowy emulsją asfaltową | m2 | 169.1
15 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 10x20x8cm wraz z podbudową ( materiał z odzysku) | m2 | 8
16 | Odtworzenie drogi nieutwardzonej: - 20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm (warstwa dolna), - 8 cm podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm (warstwa górna) . | m2 | 84
17 | Krawężniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 6